## Orçamento completo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL
SINAPI DESONERADO - FEVEREIRO 2024
Proprietário: Prefeitura Municipal de Charrua
Endereço: -
BDI: 24,47%
Item | Discriminação | Quant. | Unid | Fonte | Código | R$ Mat | R$ Mo | R$ Mat BDI | R$ MO BDI | Total MAT | Total MDO | Total BDI
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 7865.8622
1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 135.5 | M | SINAPI | 99059 | 21.4973 | 25.1409 | 26.7576 | 31.2929 | 3625.6608 | 4240.1914 | 7865.8622
2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 53180.1876
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 25.4 | M³ | SINAPI | 96522 | 0 | 129.7524 | 0 | 161.5028 | 0 | 4102.1717 | 4102.1717
2.2 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | 12.7 | M³ | SINAPI | 102487 | 378.3267 | 170.7434 | 470.9033 | 212.5243 | 5980.4716 | 2699.059 | 8679.5306
2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 105.85 | M² | SINAPI | 96536 | 19.4444 | 38.1568 | 24.2024 | 47.4937 | 2561.8277 | 5027.2115 | 7589.0392
2.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 12.7 | M³ | SINAPI | 96555 | 591.9248 | 117.3052 | 736.7688 | 146.0098 | 9356.9637 | 1854.3242 | 11211.288
2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 185.2 | KG | SINAPI | 92759 | 10.8404 | 2.9258 | 13.493 | 3.6417 | 2498.9121 | 674.4402 | 3173.3523
2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 567 | KG | SINAPI | 92762 | 10.2069 | 1.0725 | 12.7045 | 1.3349 | 7203.4535 | 756.9142 | 7960.3977
2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 171.8 | M² | SINAPI | 98557 | 36.015 | 12.9208 | 44.8279 | 16.0825 | 7701.4282 | 2762.9799 | 10464.408
3 | SUPRAESTRUTURA | [10 empty] | 22722.6372
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 78.8 | M² | SINAPI | 92413 | 31.0303 | 56.6871 | 38.6235 | 70.5584 | 3043.528 | 5560.0026 | 8603.5306
3.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 4.065 | M³ | SINAPI | 103682 | 628.346 | 284.5046 | 782.1023 | 354.1229 | 3179.2458 | 1439.5095 | 4618.7553
3.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 1.8 | M³ | SINAPI | 103669 | 628.346 | 267.8743 | 782.1023 | 333.4232 | 1407.7841 | 600.1617 | 2007.9458
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 114.3 | KG | SINAPI | 92759 | 10.8404 | 2.9258 | 13.493 | 3.6417 | 1542.2551 | 416.2447 | 1958.4999
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 221.25 | KG | SINAPI | 92761 | 11.0089 | 1.5357 | 13.7028 | 1.9115 | 3031.7341 | 422.9292 | 3454.6633
3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 148.1 | KG | SINAPI | 92762 | 10.2069 | 1.0725 | 12.7045 | 1.3349 | 1881.537 | 197.7055 | 2079.2424
4 | VEDAÇÕES | [10 empty] | 64370.9875
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 461.4 | M² | SINAPI | 103330 | 37.2992 | 40.98 | 46.4263 | 51.0078 | 21421.0968 | 23535.0017 | 44956.0885
4.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 12.7 | M³ | SINAPI | 101166 | 345 | 284.9476 | 429.4215 | 354.6743 | 5453.653 | 4504.3633 | 9958.0164
4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 40.5 | M | SINAPI | 93186 | 57.6552 | 12.8404 | 71.7635 | 15.9824 | 2906.4208 | 647.2891 | 3553.7099
4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 40.5 | M | SINAPI | 93196 | 55.2792 | 12.8404 | 68.8061 | 15.9824 | 2786.6458 | 647.2891 | 3433.9349
4.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 30 | M | SINAPI | 93188 | 52.9448 | 13.1819 | 65.9004 | 16.4075 | 1977.0125 | 492.2253 | 2469.2379
5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 48577.993
5.1 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | 5 | UN | SINAPI-I | 34377 | 234.12 | 0 | 291.4092 | 0 | 1457.0458 | 0 | 1457.0458
5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 27.5 | M² | SINAPI | 94570 | 394.7354 | 17.7138 | 491.3271 | 22.0484 | 13511.4959 | 606.3304 | 14117.8263
5.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 20 | UN | SINAPI | 91314 | 1070.33 | 0 | 1332.2398 | 0 | 26644.795 | 0 | 26644.795
5.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 5 | UN | SINAPI | 91313 | 1021.664 | 0 | 1271.6652 | 0 | 6358.3259 | 0 | 6358.3259
6 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 37820.7323
6.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 59 | M³ | SINAPI | 94319 | 54.6115 | 25.7577 | 67.975 | 32.0606 | 4010.5246 | 1891.5737 | 5902.0984
6.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 19.65 | M³ | SINAPI | 100324 | 87.9112 | 50.8004 | 109.4231 | 63.2313 | 2150.1646 | 1242.4945 | 3392.659
6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | 202.5 | M² | SINAPI | 87690 | 39.2189 | 9.7227 | 48.8157 | 12.1019 | 9885.1866 | 2450.6261 | 12335.8127
6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 202.5 | M² | SINAPI | 87250 | 39.164 | 15.6782 | 48.7474 | 19.5147 | 9871.3484 | 3951.7283 | 13823.0768
6.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 246.6 | M | SINAPI | 88649 | 5.2854 | 2.4264 | 6.5787 | 3.0202 | 1622.3166 | 744.7788 | 2367.0855
7 | COBERTURA | [10 empty] | 83306.3156
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 20 | UN | SINAPI | 92558 | 767.141 | 321.7763 | 954.8604 | 400.515 | 19097.2081 | 8010.3 | 27107.508
7.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 301.85 | M² | SINAPI | 92543 | 11.0673 | 4.5065 | 13.7755 | 5.6093 | 4158.1401 | 1693.1628 | 5851.3029
7.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 301.85 | M² | SINAPI | 94210 | 45.1083 | 6.7304 | 56.1463 | 8.3773 | 16947.7647 | 2528.6881 | 19476.4528
7.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 40.25 | M | SINAPI | 94223 | 81.7671 | 3.0124 | 101.7755 | 3.7496 | 4096.4627 | 150.9205 | 4247.3832
7.5 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 274.5 | M² | SINAPI | 96111 | 53.3108 | 19.162 | 66.356 | 23.8509 | 18214.7183 | 6547.0834 | 24761.7917
7.6 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | 260.6 | M | SINAPI-I | 36250 | 5.74 | 0 | 7.1446 | 0 | 1861.877 | 0 | 1861.877
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 26544.3338
8.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 5 | UN | SINAPI | 101498 | 1690.3867 | 98.6225 | 2104.0243 | 122.7555 | 10520.1216 | 613.7774 | 11133.899
8.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 210 | M | SINAPI | 91852 | 3.4578 | 5.8627 | 4.3039 | 7.2973 | 903.824 | 1532.4388 | 2436.2528
8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 540 | M | SINAPI | 91926 | 2.5391 | 1.3711 | 3.1604 | 1.7066 | 1706.6364 | 921.5819 | 2628.2282
8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12.2 | M | SINAPI | 91930 | 6.0331 | 2.4113 | 7.5094 | 3.0013 | 91.6142 | 36.6161 | 128.2303
8.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 77 | M | SINAPI | 91928 | 4.2053 | 1.8439 | 5.2343 | 2.2951 | 403.0413 | 176.7248 | 579.7661
8.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | SINAPI | 92000 | 32.78 | 0 | 40.8013 | 0 | 816.0253 | 0 | 816.0253
8.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | UN | SINAPI | 92004 | 58.17 | 0 | 72.4042 | 0 | 4344.2519 | 0 | 4344.2519
8.8 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15 | UN | SINAPI | 91961 | 60.99 | 0 | 75.9143 | 0 | 1138.7138 | 0 | 1138.7138
8.9 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | SINAPI | 91954 | 11.19 | 14.9878 | 13.9282 | 18.6553 | 278.5639 | 373.1053 | 651.6692
8.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 20 | UN | SINAPI | 93655 | 9.51 | 18.4818 | 11.8371 | 23.0043 | 236.7419 | 460.0856 | 696.8276
8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 5 | UN | SINAPI | 93658 | 13.82 | 6.3896 | 17.2018 | 7.9531 | 86.0088 | 39.7654 | 125.7741
8.12 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 35 | UN | SINAPI | 97589 | 24.22 | 18.5831 | 30.1466 | 23.1304 | 1055.1322 | 809.5633 | 1864.6955
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | 49847.7825
9.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7 | M | SINAPI | 89711 | 6.9754 | 13.478 | 8.6822 | 16.7761 | 60.7756 | 117.4325 | 178.208
9.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 13 | M | SINAPI | 89712 | 11.4942 | 14.6372 | 14.3068 | 18.2189 | 185.9882 | 236.846 | 422.8342
9.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 15 | M | SINAPI | 89713 | 15.0799 | 17.5398 | 18.7699 | 21.8318 | 281.5486 | 327.4768 | 609.0254
9.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 73.05 | M | SINAPI | 89714 | 15.9334 | 20.4424 | 19.8323 | 25.4447 | 1448.7474 | 1858.7321 | 3307.4794
9.5 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 10 | UN | SINAPI-I | 20157 | 19.58 | 0 | 24.3712 | 0 | 243.7123 | 0 | 243.7123
9.6 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 5 | UN | SINAPI-I | 11655 | 17.16 | 0 | 21.3591 | 0 | 106.7953 | 0 | 106.7953
9.7 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | SINAPI | 104327 | 10.3453 | 7.5992 | 12.8769 | 9.4587 | 64.3843 | 47.2936 | 111.6779
9.8 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | SINAPI | 89707 | 27.6402 | 18.3402 | 34.4038 | 22.828 | 172.019 | 114.1402 | 286.1593
9.9 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 5 | UN | SINAPI | 98110 | 352.6503 | 11.3271 | 438.9438 | 14.0988 | 2194.7192 | 70.4941 | 2265.2133
9.10 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | 5 | UN | SINAPI-I | 39361 | 1795.3 | 0 | 2234.6099 | 0 | 11173.0495 | 0 | 11173.0495
9.11 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | 5 | UN | SINAPI-I | 39365 | 1993.61 | 0 | 2481.4464 | 0 | 12407.2318 | 0 | 12407.2318
9.12 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | 5 | UN | SINAPI | 98062 | 2856.885 | 153.7033 | 3555.9647 | 191.3145 | 17779.8236 | 956.5724 | 18736.396
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | 3326.8968
10.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 95 | M | SINAPI | 89356 | 5.2689 | 17.48 | 6.5582 | 21.7574 | 623.0303 | 2066.9488 | 2689.9791
10.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 15 | UN | SINAPI | 89362 | 2.0507 | 6.992 | 2.5525 | 8.7029 | 38.2872 | 130.5441 | 168.8313
10.3 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30 | UN | SINAPI | 89375 | 8.5151 | 4.0204 | 10.5987 | 5.0042 | 317.9606 | 150.1258 | 468.0864
11 | ACESSÓRIOS E APARELHOS | [10 empty] | 6498.5587
11.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | SINAPI | 86902 | 266.2354 | 31.287 | 331.3832 | 38.9429 | 1656.9159 | 194.7147 | 1851.6305
11.2 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | SINAPI | 100860 | 77.7882 | 14.1938 | 96.823 | 17.667 | 484.1149 | 88.3349 | 572.4498
11.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | SINAPI | 86888 | 425.9613 | 28.6312 | 530.194 | 35.6372 | 2650.97 | 178.1861 | 2829.1561
11.4 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | 5 | UN | SINAPI | 39398 | 200.1 | 0 | 249.0645 | 0 | 1245.3223 | 0 | 1245.3223
12 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [10 empty] | 64974.8946
12.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 866.4 | M² | SINAPI | 104641 | 3.7037 | 5.271 | 4.61 | 6.5608 | 3994.072 | 5684.261 | 9678.3329
12.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 866.4 | M² | SINAPI | 88485 | 1.2728 | 2.1521 | 1.5843 | 2.6787 | 1372.6237 | 2320.8075 | 3693.4312
12.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 84 | M² | SINAPI | 102219 | 5.9744 | 9.7484 | 7.4363 | 12.1338 | 624.6498 | 1019.2431 | 1643.8929
12.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 922.8 | M² | SINAPI | 87879 | 2.1011 | 2.1539 | 2.6152 | 2.681 | 2413.322 | 2474.0249 | 4887.3469
12.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 866.4 | M² | SINAPI | 87529 | 20.5687 | 14.7654 | 25.6019 | 18.3785 | 22181.4566 | 15923.1051 | 38104.5617
12.6 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 56.4 | M² | SINAPI | 87527 | 20.5687 | 18.2207 | 25.6019 | 22.6793 | 1443.9452 | 1279.1114 | 2723.0566
12.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 56.4 | M² | SINAPI | 99198 | 37.9641 | 22.4947 | 47.2539 | 27.9992 | 2665.1184 | 1579.1539 | 4244.2724
TOTAL | [9 empty] | 469037.1619
Charrua, 24 de ABRIL DE 2024
_____________________________________
Arqª Natália Lindner
CAU/RS A195299-4

## Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Residência Unifamiliar Popular
Item | Discriminação dos serviços | Peso | Valor dos | Meses
|  | (%) | serviços | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.677 | 7865.8622 | 16.6667 | 1310.977 | 16.6667 | 1310.977 | 16.6667 | 1310.977 | 16.6667 | 1310.977 | 16.6667 | 1310.977 | 16.6667 | 1310.977
2 | INFRAESTRUTURA | 11.3382 | 53180.1876 | 16.6667 | 8863.3646 | 16.6667 | 8863.3646 | 16.6667 | 8863.3646 | 16.6667 | 8863.3646 | 16.6667 | 8863.3646 | 16.6667 | 8863.3646
3 | SUPRAESTRUTURA | 4.8445 | 22722.6372 | 16.6667 | 3787.1062 | 16.6667 | 3787.1062 | 16.6667 | 3787.1062 | 16.6667 | 3787.1062 | 16.6667 | 3787.1062 | 16.6667 | 3787.1062
4 | VEDAÇÕES | 13.7241 | 64370.9875 | 16.6667 | 10728.4979 | 16.6667 | 10728.4979 | 16.6667 | 10728.4979 | 16.6667 | 10728.4979 | 16.6667 | 10728.4979 | 16.6667 | 10728.4979
5 | ESQUADRIAS | 10.357 | 48577.993 | 16.6667 | 8096.3322 | 16.6667 | 8096.3322 | 16.6667 | 8096.3322 | 16.6667 | 8096.3322 | 16.6667 | 8096.3322 | 16.6667 | 8096.3322
6 | PAVIMENTAÇÃO | 8.0635 | 37820.7323 | 16.6667 | 6303.4554 | 16.6667 | 6303.4554 | 16.6667 | 6303.4554 | 16.6667 | 6303.4554 | 16.6667 | 6303.4554 | 16.6667 | 6303.4554
7 | COBERTURA | 17.7611 | 83306.3156 | 16.6667 | 13884.3859 | 16.6667 | 13884.3859 | 16.6667 | 13884.3859 | 16.6667 | 13884.3859 | 16.6667 | 13884.3859 | 16.6667 | 13884.3859
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.6593 | 26544.3338 | 16.6667 | 4424.0556 | 16.6667 | 4424.0556 | 16.6667 | 4424.0556 | 16.6667 | 4424.0556 | 16.6667 | 4424.0556 | 16.6667 | 4424.0556
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 10.6277 | 49847.7825 | 16.6667 | 8307.9637 | 16.6667 | 8307.9637 | 16.6667 | 8307.9637 | 16.6667 | 8307.9637 | 16.6667 | 8307.9637 | 16.6667 | 8307.9637
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0.7093 | 3326.8968 | 16.6667 | 554.4828 | 16.6667 | 554.4828 | 16.6667 | 554.4828 | 16.6667 | 554.4828 | 16.6667 | 554.4828 | 16.6667 | 554.4828
11 | ACESSÓRIOS E APARELHOS | 1.3855 | 6498.5587 | 16.6667 | 1083.0931 | 16.6667 | 1083.0931 | 16.6667 | 1083.0931 | 16.6667 | 1083.0931 | 16.6667 | 1083.0931 | 16.6667 | 1083.0931
12 | REVESTIMENTOS E PINTURA | 13.8528 | 64974.8946 | 16.6667 | 10829.1491 | 16.6667 | 10829.1491 | 16.6667 | 10829.1491 | 16.6667 | 10829.1491 | 16.6667 | 10829.1491 | 16.6667 | 10829.1491
TOTAL |  | 100% | 469037.1619 |  | 78172.8636 |  | 78172.8636 |  | 78172.8636 |  | 78172.8636 |  | 78172.8636 |  | 78172.8636
| ACUMULADO |  |  |  | 78172.8636 |  | 156345.7273 |  | 234518.5909 |  | 312691.4546 |  | 390864.3182 |  | 469037.1819
Charrua, 24 de ABRIL DE 2024
_____________________________________
Arqª Natália Lindner
CAU/RS A195299-4

## Orçamento 01 residência
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL
SINAPI DESONERADO - FEVEREIRO 2024
Proprietário: Prefeitura Municipal de Charrua
Endereço: -
BDI: 24,47%
Item | Discriminação | Quant. | Unid | Fonte | Código | R$ Mat | R$ Mo | R$ Mat BDI | R$ MO BDI | Total MAT | Total MDO | Total BDI
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1573.1704
1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 27.1 | M | SINAPI | 99059 | 21.4973 | 25.1409 | 26.7576 | 31.2929 | 725.1322 | 848.0383 | 1573.1704
2 | INFRAESTRUTURA | [10 empty] | 10636.0315
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 5.08 | M³ | SINAPI | 96522 | 0 | 129.7524 | 0 | 161.5028 | 0 | 820.4343 | 820.4343
2.2 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | 2.54 | M³ | SINAPI | 102487 | 378.3267 | 170.7434 | 470.9033 | 212.5243 | 1196.0943 | 539.8118 | 1735.9061
2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 21.17 | M² | SINAPI | 96536 | 19.4444 | 38.1568 | 24.2024 | 47.4937 | 512.3655 | 1005.4423 | 1517.8078
2.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 2.54 | M³ | SINAPI | 96555 | 591.9248 | 117.3052 | 736.7688 | 146.0098 | 1871.3927 | 370.8648 | 2242.2576
2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 37.04 | KG | SINAPI | 92759 | 10.8404 | 2.9258 | 13.493 | 3.6417 | 499.7824 | 134.888 | 634.6705
2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 113.4 | KG | SINAPI | 92762 | 10.2069 | 1.0725 | 12.7045 | 1.3349 | 1440.6907 | 151.3828 | 1592.0735
2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 34.36 | M² | SINAPI | 98557 | 36.015 | 12.9208 | 44.8279 | 16.0825 | 1540.2856 | 552.596 | 2092.8816
3 | SUPRAESTRUTURA | [10 empty] | 4544.5274
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 15.76 | M² | SINAPI | 92413 | 31.0303 | 56.6871 | 38.6235 | 70.5584 | 608.7056 | 1112.0005 | 1720.7061
3.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.813 | M³ | SINAPI | 103682 | 628.346 | 284.5046 | 782.1023 | 354.1229 | 635.8492 | 287.9019 | 923.7511
3.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.36 | M³ | SINAPI | 103669 | 628.346 | 267.8743 | 782.1023 | 333.4232 | 281.5568 | 120.0323 | 401.5892
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 22.86 | KG | SINAPI | 92759 | 10.8404 | 2.9258 | 13.493 | 3.6417 | 308.451 | 83.2489 | 391.7
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 44.25 | KG | SINAPI | 92761 | 11.0089 | 1.5357 | 13.7028 | 1.9115 | 606.3468 | 84.5858 | 690.9327
3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 29.62 | KG | SINAPI | 92762 | 10.2069 | 1.0725 | 12.7045 | 1.3349 | 376.3074 | 39.5411 | 415.8485
4 | VEDAÇÕES | [10 empty] | 12619.3571
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 92.28 | M² | SINAPI | 103330 | 37.2992 | 40.98 | 46.4263 | 51.0078 | 4284.2194 | 4707.0003 | 8991.2197
4.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 2.54 | M³ | SINAPI | 101166 | 345 | 284.9476 | 429.4215 | 354.6743 | 1090.7306 | 900.8727 | 1991.6033
4.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 7.1 | M | SINAPI | 93186 | 57.6552 | 12.8404 | 71.7635 | 15.9824 | 509.5207 | 113.4754 | 622.9961
4.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 7.1 | M | SINAPI | 93196 | 55.2792 | 12.8404 | 68.8061 | 15.9824 | 488.5231 | 113.4754 | 601.9985
4.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 5 | M | SINAPI | 93188 | 52.9448 | 13.1819 | 65.9004 | 16.4075 | 329.5021 | 82.0376 | 411.5396
5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 9715.5986
5.1 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | 1 | UN | SINAPI-I | 34377 | 234.12 | 0 | 291.4092 | 0 | 291.4092 | 0 | 291.4092
5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 5.5 | M² | SINAPI | 94570 | 394.7354 | 17.7138 | 491.3271 | 22.0484 | 2702.2992 | 121.2661 | 2823.5653
5.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4 | UN | SINAPI | 91314 | 1070.33 | 0 | 1332.2398 | 0 | 5328.959 | 0 | 5328.959
5.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN | SINAPI | 91313 | 1021.664 | 0 | 1271.6652 | 0 | 1271.6652 | 0 | 1271.6652
6 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | 7687.9053
6.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 11.8 | M³ | SINAPI | 94319 | 54.6115 | 25.7577 | 67.975 | 32.0606 | 802.1049 | 378.3147 | 1180.4197
6.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 3.93 | M³ | SINAPI | 100324 | 87.9112 | 50.8004 | 109.4231 | 63.2313 | 430.0329 | 248.4989 | 678.5318
6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | 40.5 | M² | SINAPI | 87690 | 39.2189 | 9.7227 | 48.8157 | 12.1019 | 1977.0373 | 490.1252 | 2467.1625
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 0.756 | M² | SINAPI | 101159 | 65.2903 | 66.2269 | 81.2669 | 82.4326 | 61.4377 | 62.3191 | 123.7568
6.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 40.5 | M² | SINAPI | 87250 | 39.164 | 15.6782 | 48.7474 | 19.5147 | 1974.2697 | 790.3457 | 2764.6154
6.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | 49.32 | M | SINAPI | 88649 | 5.2854 | 2.4264 | 6.5787 | 3.0202 | 324.4633 | 148.9558 | 473.4191
7 | COBERTURA | [10 empty] | 15305.8897
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 3 | UN | SINAPI | 92558 | 767.141 | 321.7763 | 954.8604 | 400.515 | 2864.5812 | 1201.545 | 4066.1262
7.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 60.37 | M² | SINAPI | 92543 | 11.0673 | 4.5065 | 13.7755 | 5.6093 | 831.628 | 338.6326 | 1170.2606
7.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 60.37 | M² | SINAPI | 94210 | 45.1083 | 6.7304 | 56.1463 | 8.3773 | 3389.5529 | 505.7376 | 3895.2906
7.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 8.05 | M | SINAPI | 94223 | 81.7671 | 3.0124 | 101.7755 | 3.7496 | 819.2925 | 30.1841 | 849.4766
7.5 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 54.9 | M² | SINAPI | 96111 | 53.3108 | 19.162 | 66.356 | 23.8509 | 3642.9437 | 1309.4167 | 4952.3603
7.6 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | 52.12 | M | SINAPI-I | 36250 | 5.74 | 0 | 7.1446 | 0 | 372.3754 | 0 | 372.3754
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 5308.8668
8.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 1 | UN | SINAPI | 101498 | 1690.3867 | 98.6225 | 2104.0243 | 122.7555 | 2104.0243 | 122.7555 | 2226.7798
8.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 42 | M | SINAPI | 91852 | 3.4578 | 5.8627 | 4.3039 | 7.2973 | 180.7648 | 306.4878 | 487.2526
8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 108 | M | SINAPI | 91926 | 2.5391 | 1.3711 | 3.1604 | 1.7066 | 341.3273 | 184.3164 | 525.6436
8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2.44 | M | SINAPI | 91930 | 6.0331 | 2.4113 | 7.5094 | 3.0013 | 18.3228 | 7.3232 | 25.6461
8.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15.4 | M | SINAPI | 91928 | 4.2053 | 1.8439 | 5.2343 | 2.2951 | 80.6083 | 35.345 | 115.9532
8.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | UN | SINAPI | 92000 | 32.78 | 0 | 40.8013 | 0 | 163.2051 | 0 | 163.2051
8.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12 | UN | SINAPI | 92004 | 58.17 | 0 | 72.4042 | 0 | 868.8504 | 0 | 868.8504
8.8 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | SINAPI | 91961 | 60.99 | 0 | 75.9143 | 0 | 227.7428 | 0 | 227.7428
8.9 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | UN | SINAPI | 91954 | 11.19 | 14.9878 | 13.9282 | 18.6553 | 55.7128 | 74.6211 | 130.3338
8.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | SINAPI | 93655 | 9.51 | 18.4818 | 11.8371 | 23.0043 | 47.3484 | 92.0171 | 139.3655
8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | SINAPI | 93658 | 13.82 | 6.3896 | 17.2018 | 7.9531 | 17.2018 | 7.9531 | 25.1548
8.12 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 7 | UN | SINAPI | 97589 | 24.22 | 18.5831 | 30.1466 | 23.1304 | 211.0264 | 161.9127 | 372.9391
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [10 empty] | 9969.5565
9.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1.4 | M | SINAPI | 89711 | 6.9754 | 13.478 | 8.6822 | 16.7761 | 12.1551 | 23.4865 | 35.6416
9.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2.6 | M | SINAPI | 89712 | 11.4942 | 14.6372 | 14.3068 | 18.2189 | 37.1976 | 47.3692 | 84.5668
9.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | M | SINAPI | 89713 | 15.0799 | 17.5398 | 18.7699 | 21.8318 | 56.3097 | 65.4954 | 121.8051
9.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 14.61 | M | SINAPI | 89714 | 15.9334 | 20.4424 | 19.8323 | 25.4447 | 289.7495 | 371.7464 | 661.4959
9.5 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 2 | UN | SINAPI-I | 20157 | 19.58 | 0 | 24.3712 | 0 | 48.7425 | 0 | 48.7425
9.6 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 1 | UN | SINAPI-I | 11655 | 17.16 | 0 | 21.3591 | 0 | 21.3591 | 0 | 21.3591
9.7 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | SINAPI | 104327 | 10.3453 | 7.5992 | 12.8769 | 9.4587 | 12.8769 | 9.4587 | 22.3356
9.8 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | SINAPI | 89707 | 27.6402 | 18.3402 | 34.4038 | 22.828 | 34.4038 | 22.828 | 57.2319
9.9 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 1 | UN | SINAPI | 98110 | 352.6503 | 11.3271 | 438.9438 | 14.0988 | 438.9438 | 14.0988 | 453.0427
9.10 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | 1 | UN | SINAPI-I | 39361 | 1795.3 | 0 | 2234.6099 | 0 | 2234.6099 | 0 | 2234.6099
9.11 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | 1 | UN | SINAPI-I | 39365 | 1993.61 | 0 | 2481.4464 | 0 | 2481.4464 | 0 | 2481.4464
9.12 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | 1 | UN | SINAPI | 98062 | 2856.885 | 153.7033 | 3555.9647 | 191.3145 | 3555.9647 | 191.3145 | 3747.2792
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | 665.3794
10.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 19 | M | SINAPI | 89356 | 5.2689 | 17.48 | 6.5582 | 21.7574 | 124.6061 | 413.3898 | 537.9958
10.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | SINAPI | 89362 | 2.0507 | 6.992 | 2.5525 | 8.7029 | 7.6574 | 26.1088 | 33.7663
10.3 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | SINAPI | 89375 | 8.5151 | 4.0204 | 10.5987 | 5.0042 | 63.5921 | 30.0252 | 93.6173
11 | ACESSÓRIOS E APARELHOS | [10 empty] | 1299.7117
11.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | SINAPI | 86902 | 266.2354 | 31.287 | 331.3832 | 38.9429 | 331.3832 | 38.9429 | 370.3261
11.2 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | SINAPI | 100860 | 77.7882 | 14.1938 | 96.823 | 17.667 | 96.823 | 17.667 | 114.49
11.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | SINAPI | 86888 | 425.9613 | 28.6312 | 530.194 | 35.6372 | 530.194 | 35.6372 | 565.8312
11.4 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | 1 | UN | SINAPI | 39398 | 200.1 | 0 | 249.0645 | 0 | 249.0645 | 0 | 249.0645
12 | REVESTIMENTOS E PINTURA | [10 empty] | 12994.9789
12.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 173.28 | M² | SINAPI | 104641 | 3.7037 | 5.271 | 4.61 | 6.5608 | 798.8144 | 1136.8522 | 1935.6666
12.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 173.28 | M² | SINAPI | 88485 | 1.2728 | 2.1521 | 1.5843 | 2.6787 | 274.5247 | 464.1615 | 738.6862
12.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 16.8 | M² | SINAPI | 102219 | 5.9744 | 9.7484 | 7.4363 | 12.1338 | 124.93 | 203.8486 | 328.7786
12.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 184.56 | M² | SINAPI | 87879 | 2.1011 | 2.1539 | 2.6152 | 2.681 | 482.6644 | 494.805 | 977.4694
12.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 173.28 | M² | SINAPI | 87529 | 20.5687 | 14.7654 | 25.6019 | 18.3785 | 4436.2913 | 3184.621 | 7620.9123
12.6 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 11.28 | M² | SINAPI | 87527 | 20.5687 | 18.2207 | 25.6019 | 22.6793 | 288.789 | 255.8223 | 544.6113
12.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 11.28 | M² | SINAPI | 99198 | 37.9641 | 22.4947 | 47.2539 | 27.9992 | 533.0237 | 315.8308 | 848.8545
TOTAL | [9 empty] | 92320.9734
Charrua, 24 de ABRIL DE 2024
_____________________________________
Arqª Natália Lindner
CAU/RS A195299-4